**PROYECTO SOFTWARE ADMINISTRATIVO GRAVIMON**

**Este presupuesto detalla paso a paso como debemos realizar dicho programa para obtener resultados positivos en el menor tiempo posible.**

1. Análisis y documentación. 5 dias
2. Diseño e interfaz gráfica. 5 dias
3. Gestión ficha cliente.
   * Administrar ficha cliente 4 dias
     + Agregar ficha cliente
     + Modificar ficha cliente
     + Eliminar cliente
     + Consultar cliente
   * Gestionar cheque 4 dias
     + Agregar cheque
     + Modificar cheque
     + Eliminar cheque
     + Consultar cheque.
   * Gestionar préstamo 4 dias
     + Agregar préstamo.
     + Consultar préstamo
     + Eliminar préstamo.
     + Consultar préstamo.
4. Generar reporte.
   * General ficha de un cliente. 5 dias
   * Ficha de préstamo. 5 dias
   * Reporte de gastos. 2 dias
   * Reporte de clientes. 3 dias
   * Cheques a cobrar por el día de hoy. 2 dias
   * Reporte deposito. 2 dia
   * Relación de entrada. 5 dias
   * Cheques recibido por día. 1 dias
5. Administrar parámetros.
   * Rol 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + consultar
   * Usuarios 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + consultar
   * Cliente 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + Consultar
   * Ciudad 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + consultar
   * País 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + consultar
   * Estado 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + consultar
   * Banco 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + consultar
   * Intereses 2 dias
     + Agregar
     + Modificar
     + Eliminar
     + consultar
6. Gestionar gastos. 4 dias
7. Implementación del sistema. 4
   * Adquisición de servicio web. 0.5 dia
   * Adquisición de nombre de la página web. 0.5 dia
   * Configuración del manejador de la base de datos en el servicio web. 0.5 dia
   * Instalar el sistema en el servicio web. 0.5 dia
   * Instalar el sistema en cada computadora del local. 2 dia
8. Fases de pruebas. 10 días

**COSTO DEL PRODUCTO**

# **Tiempo estimado:** 80 Días Hábiles, 92 días en total

# **Tiempo en meses:** 3 meses

# **Total de horas trabajadas:** 640 horas

# **Costo por hora:** 35 Bs.

# **Total a cancelar:** 22400 Bs.

# **Forma de pago**

# Al inicio: 35% = 7840 Bs

# Al final: 65 % = 14560 Bs

# **Falta Por Definir:**

# Colores de la interfaz gráfica

# Días de Entrega